## титул
Начальнику УЖКХ
В.В. Пашаевой
Выполнение титульного списка
капитального ремонта жилищного фонда МУЖРП-9
за счет средств собственников жилья за 2012 года
№ п.п. | Адрес | Год постройки | Общая полезная площадь (м2) | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость работ (тыс. руб.) | Выполненный объем | Стоимость вып. работ (тыс. руб.) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9
1 | Циолковского 15б | 1973 | 6185.3 | Ремонт кровли | м2 | 1805 | 1824.264 | 1805 | 1805.9499
2 | Согласно акта обследования | 5: Ремонт лифтов; 6: шт; 8: 243.71 |  | 256.9158 | Давыдова 14 к1- зам. тяг. канатов, зам. лифт. Леб
3 |  |  |  | Диагнонстика лифтов | шт | 4 | 122.168 | 4 | 122.1681 | Давыдова 14 к1-2 лифта, Циолкоского 10/6 п.7,8
4 | УКРиС | 8: 36.4853 |  | 36.12
| ИТОГО | 8: 2226.6273 |  | 2221.1538 | -5.4735
| Директор | 7: М.Е. Панин
| Главный бухгалтер | 7: Л.И. Еремеева; 8: Л.И. Еремеева
| Начальник ПТО | 7: М.В. Федосеева; 8: М.В. Федосеева

## Кап рем
Начальнику УЖКХ
В.В. Пашаевой
Сведения о выполненных работах по капитальному ремонту жилья
по МУЖРП-9 за 2012 года
№ п.п. | Адрес | Год постройки | Год проведения капремонта | Вид работ | Ед. изм. | Объем | Источник финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  | Примечание
[7 empty] | собственники жилья | привлеченные | Бюджет города | Областной бюджет | Федеральный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Бородинская 18 | 3: 1969
2 | Бородинская 22 | 3: 1975
3 | Бородинская 23 | 3: 1964
4 | Бородинская 15 | 3: 1960
5 | Бородинская 15а | 3: 1962
6 | Бородинская 17 | 3: 1961
7 | Бородинская 17а | 3: 1968
8 | Бородинская 21 | 3: 1963
9 | Бородинская 19 | 3: 1963
10 | Багратиона 15 | 3: 1973
11 | Багратиона 14 | 3: 1952
12 | Багратиона 16 | 3: 1956
13 | Багратиона 24 | 3: 1967
14 | Багратиона 16а | 3: 1959
15 | Багратиона 28 | 3: 1960
16 | Давыдова 14 | 3: 1985; 4: 2012; 5: диагностика лифтов (2шт) 1 корп, лебедка, канат; 8: 322.893
17 | Дорохова 17 | 3: 1955
18 | Курчатова 19 | 3: 1990
19 | Курчатова 11/12 | 3: 1952
20 | Курчатова 17/5 | 3: 1952
21 | Курчатова 15 | 3: 1952
22 | Курчатова 13 | 3: 1952
23 | Курчатова 61 | 3: 1982
24 | Курчатова 61а | 3: 1987
25 | Курчатова 61б | 3: 1995
26 | Сосновая 2 | 3: 1999-1989
27 | Сосновая 4 | 3: 1971
28 | Сосновая 1 | 3: 1994
29 | Сосновая 10б | 3: 1969
30 | Сосновая 8а | 3: 1977
31 | Сосновая 12 | 3: 1979
32 | Сосновая 10а | 3: 1969
33 | Сосновая 10 | 3: 1968
34 | Сосновая 8 | 3: 1971
35 | Циолковского 18/9 | 3: 1959
36 | Циолковского 5 | 3: 1958
37 | Циолковского 1/22 | 3: 1958
38 | Циолковского 26 | 3: 1953
39 | Циолковского 24 | 3: 1953
40 | Циолковского 3 | 3: 1958
41 | Циолковского 7/11 | 3: 1958
42 | Циолковского 1 | 3: 1981
43 | Циолковского 16 | 3: 1947
44 | Циолковского 13а | 3: 1965
45 | Циолковского 15а | 3: 1969
46 | Циолковского 14 | 3: 1959
47 | Циолковского 9/16 | 3: 1962
48 | Циолковского 13в | 3: 1968; 5: ремонт кровли; 6: м2; 7: 1150; 10: 993.817
49 | Циолковского 13б | 3: 1967
50 | Циолковского 12/20 | 3: 1947
51 | Циолковского 13 | 3: 1965
52 | Циолковского 15 | 3: 1970
53 | Циолковского 15б | 3: 1973; 7: 1805; 8: 1805.9499
54 | Циолковского 17б | 3: 1982
55 | Циолковского 11 | 3: 1968
56 | Циолковского 11а | 3: 1968
57 | Циолковского 17 | 3: 1974
58 | Циолковского 10/6 | 3: 1984; 4: 2012; 5: диагностика лифтов 7под.-1шт, 8 под-1шт; 8: 56.1909
| Вознаграждение УКРиС | 8: 36.12
| ИТОГО | 8: 2221.1538; 9: 0; 10: 993.817; 11: 0; 12: 0; 13: 0
| Директор | 10: М.Е.Панин
530383 М.В. Федосеева

## прил 1
Предприятие МУЖРП-9 | [9 empty] | Приложение №1
Дата отчета 28 декабря 2012 года | [9 empty] | к Постановлению Главы города
от 23.04.2012г. № 651-п
СПРАВКА о ходе выполнения капитального ремонта жилищного фонда в 2012 году
по состоянию на 30 декабря по МУЖРП-9
( справка предоставляется на 15 и 30 число каждого месяца в период с мая по декабрь 2012 года,
для предприятий, имеющих на балансе жилищный фонд)
№ | Вид работ | ед. изм. | Городской бюджет |  |  |  | Средства собственников жилья |  |  |  | Привлеченные средства
|  |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ
|  |  | натуральные показатели | стоимость с НДС (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость с НДС (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость с НДС (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость с НДС (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость с НДС (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость с НДС (тыс.руб.)
1 | Крыши
1.1. | Ремонт кровли, в т.ч.
1.1.1. | мягкая | м2 | 1150 | 1307.7 | 1150 | 993.817 | 1805 | 1805.95 | 1805 | 1805.95
1.1.2. | шиферная | м2
1.1.3. | металлическая | м2
1.2. | замена звеньев водосточных труб | п.м. | [8 empty] | 0
1.3. | ремонт оголовков | шт
2 | Сантехнические работы
2.1. | ЦО, в т.ч.
2.1.1. | задвижки | шт
2.1.2. | трубопрводы | м
2.1.3. | вентиля, краны | шт
2.1.4. | Замена отопительных приборов | секц/ регис
2.2. | ГВС, в т.ч.
2.2.1. | задвижки | шт
2.2.2. | трубопрводы | м
2.2.3. | вентиля, краны | шт
2.3. | ХВС, в т.ч. | дом
2.3.1. | задвижки | шт
2.3.2. | трубопрводы | м
2.3.3. | вентиля, краны | шт
2.3. | Изоляция трубопроводов на технических этажах в т.ч.
2.3.1. | чердачные помещения | м тр-да/м3 изоляции
2.3.2. | подвальные помещения
2.4. | ВК, в т.ч. | дом
2.4.1. | трубопрводы | м
2.4.2. | колодцы | шт.
3 | Лифты, в т.ч.
3.1. | замена | шт
3.2. | ремонт | шт |  |  |  |  | 2 | 262.39 | 2 | 256.916
3.3. | диагностика | шт |  |  |  |  | 4 | 122.168 | 4 | 122.168
3.4. | диспетчерская связь | дом
4 | ОСР
4.1. | Подъезды, в т.ч. | ед.
4.1.1. | отремонтир. пов-ти | м2
4.1.2. | заменено дверей | шт
4.1.3. | заменено окон.блоков | шт.
4.1.4. | застеклено | м2
4.2. | Квартиры | шт.
5 | Фасады, в т.ч.
5.1. | швы | м
5.2. | балконы | ед.
5.3. | крыльца | ед.
5.4. | стены | м2
6 | Электроработы
6.1. | электромонтаж.работы | дом
6.2. | эл. проводка | м
6.3. | ВРУ (эл.щиты) | ед.
7 | Установка приборов учета
7.1. | на ХВС | шт.
7.2. | на ГВС | шт.
7.3. | на ЦО | шт.
7.4. | эл.энергии | шт.
8 | Газ.оборудование | ед.
9 | Прочие (вознагражд. УКРиС) | [6 empty] | 36.12 |  | 36.12
|  |  |  | 1307.7 |  | 993.817 |  | 2226.628 |  | 2221.154 |  | 0 |  | 0
5.474
| Директор | [10 empty] | М.Е. Панин
530383 М.В. Федосеева

## Прил 2
Приложение №2
Предприятие МУЖРП-9 | [7 empty] | к Постановлению Главы города
Дата отчета 10 декабря 2012 года | [7 empty] | от 23.04.2012 г. № 651-П
СПРАВКА о ходе выполнения текущего ремонта жилищного фонда в 2012 году
по состоянию на 15 января 2013 года
(справка предоставляется на 15 и 30 число каждого месяца в период с мая по декабрь 2012 года для предприятий, имеющих на балансе жилищный фонд)
№ пп | Виды работ | Ед. изм. | хоз.способ |  |  |  | подряд |  |  |  | Примечание
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт
|  |  | натуральные показатели | стоимость (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость (тыс.руб.)
1 | Крыши
1.1 | Ремонт кровли всего, в т.ч.
1.1.1 | мягкая | м2 | 820 | 82 | 3344 | 333.506
1.1.2 | шиферная | м2 |  |  | 2 | 0.03
1.1.3 | металлическая | м2 |  |  | 2 | 0.14
1.2 | замена звеньев водосточных труб | п.м |  |  | 1438 | 23.67
1.3 | ремонт оголовков | шт. | [5 empty] | 100.2 |  | 357.79 |  |  | 18.84
2 | Сантехнические работы
2.1 | ЦО, в т.ч.
2.1.1 | задвижки | шт. | 4 | 12.8964 | 29 | 99.77
2.1.2 | трубопроводы | м | 158 | 17.9014 | 449 | 39.93 | [5 empty] | 3.46
2.1.3 | полотенцесушители | шт. |  |  | 213 | 40.89
2.1.4 | вентиля, краны | шт. | 679 | 80.2693 | 1499 | 160.22 | [5 empty] | 9.18
2.1.5 | Замена отопительных приборов, в т.ч. | секц.
| на лестничных площадках |  | 69 | 23.667 | 163 | 57.12 | [5 empty] | 7.21
| в квартирах |  | 0 | 0 | 452 | 134.674 | [5 empty] | 10.63
2.2 | ГВС, в т.ч.
2.2.1 | задвижки | шт. | 4 | 10.692 | 19 | 13.96
2.2.2 | трубопроводы | м | 230 | 40.857 | 40 | 5.49 | [5 empty] | 0.72
2.2.3 | полотенцесушители | шт. |  |  | 4 | 3.27
2.2.4 | вентиля, краны | шт. | 144 | 28.9333 | 144 | 18.78 | [5 empty] | 5.64
2.3 | ХВС, в т.ч
2.3.1 | задвижки | шт. | 2 | 4.76 | 14 | 18.46
2.3.2 | трубопроводы | м | 0 | 0 | 123 | 10.52
2.3.3 | вентиля, краны | шт. | 84 | 12.5359 | 349 | 44.264 | [5 empty] | 4.24
2.4 | Изоляция трубопроводов на технических этажах, в т.ч. |  |  |  | 36 | 1.86
2.4.1 | чердачные помещения | м тр-да/м3 изоляции | 158 | 2.4016 | 52 | 2.12
2.4.2 | подвальные помещения |  | 230 | 3.496 | 1104 | 86.835 | [5 empty] | 1.34
2.5 | ВК, в т.ч. | дом
2.5.1 | трубопроводы | м | 247 | 27.8616 | 283.85 | 47.15 |  |  |  | 210.71 |  | 1.26
3 | Лифты, в т.ч.
3.1 | ремонт | шт. | [5 empty] | 64.4 | 4 | 54.16
3.2 | диагностика | шт.
4 | ОСР, в т.ч.
4.1 | Подъезды, в т.ч. | ед. |  |  | 28
4.1.1 | отремонтир. пов-ти | м2 | 21250 | 737.375 | 7873.1 | 178.655 | [5 empty] | 10.28
4.1.2 | заменено дверей | шт. |  |  | 1 | 10
4.1.3 | заменено окон.блоков | шт.
4.1.4 | застеклено | м2 | 208 | 37.44 | 326.12 | 55.045 | [5 empty] | 8.98
4.2 | Квартиры | шт. |  |  | 24 | 25.27 | [5 empty] | 9.47
5 | Фасады, в т.ч.
5.1 | швы | м
5.2 | балконы (плиты, ограждения) | шт. | 5 | 25.5 | 3 | 1.45
5.3 | крыльца (козыр., ступени, ограждения) | шт. | 11 | 14.9072 | 35 | 64.437 | [5 empty] | 6.08
5.4 | цоколи | м2 | 2143 | 37.7168 | 1695.1 | 22.05
5.5 | отмостки | м2 | 986 | 739.5 | 6 | 5.12 |  |  | 724.06 | 496.76
6 | Электромонтажные работы
6.1 | эл.проводка | м | 280 | 5.04 | 612 | 10.91 | [5 empty] | 0.26
6.2 | ВРУ (эл.щиты) | ед. | 60 | 194.58
6.3 | замеры сопротивления изоляции, контура заземления, фазы-ноль | дом
7 | Установка приборов учета, в т.ч.
7.1 | на ХВС | шт. | [6 empty] | 10 | 522.9 |  |  | 277.66
7.2 | на ГВС | шт. | 0
7.3 | на ЦО | шт. | 0
7.4 | эл.энергии | шт. | 0
8 | Мероприятия по пожарной безопасности, в т.ч.
8.1 | Восстановление системы внутреннего пожарного водопровода | дом | 0
8.2 | Комплектация этажных противопожарных шкафов | шкаф
9 | Прочие +инструмент |  |  | 494.625 |  | 1121.442 |  | 161.14 |  | 277.347
| ВСЕГО: |  |  | 2634.9556 |  | 2637.038 |  | 325.74 | 738.06 | 1919.667
| Директор | [6 empty] | М.Е. Панин |  |  |  | 78.75 | 296.5
530383 М.В.Федосеева
59.83
66.84
-138.58