## Текущ 2013
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУЖРП-9
___________М.Е. Панин
" 10 " января 2013 года
ПЛАН-ГРАФИК
по текущему ремонту МУЖРП -9 на 2013 год
№ п.п. | Адрес |  | Год постройки | ЦО | [15 empty] | ГВС | [13 empty] | ХВС | [9 empty] | Ремонт канализационных труб | срок исполнения | Кровля | [9 empty] | Общестроительные работы | [28 empty] | Электротехнические работы
|  |  |  | Ревизия и ремонт задвижек | срок исполнения | Замена задвижек | срок исполнения | Установка грязевиков | срок исполнения | Ревизия и ремонт запорной арматуры | срок исполнения | Замена запорной арматуры | срок исполнения | Замена трубопроводов | срок исполнения | Изоляция труб | срок исполнения | Замена радиаторов | срок исполнения | Ревизия и ремонт задвижек | срок исполнения | Замена задвижек | срок исполнения | Ревизия и ремонт запорной арматуры | срок исполнения | Замена запорной арматуры | срок исполнения | Замена трубопроводов | срок исполнения | Изоляция труб | срок исполнения | Замена полотенцесушителя | срок исполнения | Ревизия и ремонт задвижек | срок исполнения | Замена задвижек | срок исполнения | Ревизия и ремонт запорной арматуры | срок исполнения | Замена запорной арматуры | срок исполнения | Замена трубопровода | срок исполнения |  |  | шиферная | срок исполнения | мягкая | срок исполнения | металлическая | срок исполнения | Ремонт желобов | срок исполнения | Навеска водосточных труб | срок исполнения | Ремонт подъездов | срок исполнения | Ремонт подъездов | срок исполнения | Ремонт квартир | срок исполнения | Ремонт полов | срок исполнения | Ремонт стен кирпичных, ж/б | срок исполнения | Ремонт стен деревянных | срок исполнения | Окраска газ.вводов | срок исполнения | Ремонт цоколей | срок исполнения | Ремонт отмостки | срок исполнения | Замена входных дверей | срок исполнения | Ремонт входных дверей тамбура | срок исполнения | Ремонт окон | срок исполнения | Остекление лестничных клеток | срок исполнения | Ремонт крылец | срок исполнения | Ремонт козырьков | срок исполнения | Ремонт эл. проводки | срок исполнения | Замена автоматов в поэтажных щитах | срок исполнения | Ревизия эл.щитов | срок исполнения | Замена эл. щитов (ВРУ) | срок исполнения | Замена светильников | срок исполнения | Освещение тамбуров | срок исполнения | Установка эл. счетчиков | срок исполнения
|  |  |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | м |  | м |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | м |  | м |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | м |  | м |  | м2 |  | м2 |  | м2 |  | м |  | м |  | шт |  | м2 |  | шт |  | м2 |  | м2 |  | м2 |  | м2 |  | м2 |  | м2 |  | шт |  | шт |  | шт |  | м2 |  | м2 |  | м2 |  | м |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт |  | шт
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44 |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48 |  | 49 |  | 50 |  | 51
1 | Бородинская 18 |  | 1969 | 4 |  | 7 | [41 empty] | 30 | 8 | [40 empty] | 1 | 3
2 | Бородинская 22 |  | 1975 | 14 |  | 6 | [29 empty] | 2 | 3 | [10 empty] | 80 | 9 | [18 empty] | 19 | 5 | [20 empty] | 2 | 3
3 | Бородинская 23 |  | 1964 | 4 |  | 6 | [39 empty] | 30 | 8 | [42 empty] | 1 | 3
4 | Бородинская 15 |  | 1960 | 4 |  | 6 | [39 empty] | 25 | 6 | [20 empty] | 9 | 5 | [10 empty] | 22 | 1 | [8 empty] | 1 | 3
5 | Бородинская 15а |  | 1962 | 4 |  | 6 | [5 empty] | 56 | 5 | [32 empty] | 25 | 6 | [20 empty] | 12 | 5 | [20 empty] | 1 | 3
6 | Бородинская 17 |  | 1961 | 4 |  | 6 | [39 empty] | 30 | 7 | [20 empty] | 9 | 5 | [14 empty] | 2.92 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3
7 | Бородинская 17а |  | 1968 | 4 |  | 6 | [33 empty] | 16 | 3 | 60 | 3 |  |  | 30 | 7 | [20 empty] | 12 | 5 | [20 empty] | 1 | 3
8 | Бородинская 21 |  | 1963 | 4 |  | 6 | [5 empty] | 56 | 5 | [32 empty] | 30 | 8 | [20 empty] | 12 | 5 | [14 empty] | 2.92 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3
9 | Бородинская 19 |  | 1963 | 4 |  | 5 | [39 empty] | 40 | 9 | [20 empty] | 12 | 5 | [14 empty] | 52.2 | 7 |  |  |  |  | 1 | 3
10 | Багратиона 15 |  | 1973 | 4 |  | 8 | [41 empty] | 50 | 9 | [18 empty] | 25 | 5 | [20 empty] | 1 | 3
11 | Багратиона 14 |  | 1952 | 2 |  | 7 | [61 empty] | 12 | 5 | [20 empty] | 1 | 3
12 | Багратиона 16 |  | 1956 | 2 |  | 7 | [61 empty] | 8 | 5 | [20 empty] | 1 | 3
13 | Багратиона 24 |  | 1967 | 6 |  | 8 | [39 empty] | 30 | 10 | [24 empty] | 166 | 9 | [10 empty] | 2.92 | 6 |  |  |  |  | 1 | 3
14 | Багратиона 16а |  | 1959 | 2 |  | 7 | [39 empty] | 10 | 9 | [20 empty] | 6 | 5 | [20 empty] | 1 | 3
15 | Багратиона 28 |  | 1960 | 4 |  | 8 | [61 empty] | 6 | 5 | [20 empty] | 1 | 3
16 | Давыдова 14 |  | 1985 | 12 |  | 8 | [15 empty] | 2 | 1 |  |  | 24 | 7 | [20 empty] | 90 | 10 | [12 empty] | 80 | 2 | [26 empty] | 2 | 4
17 | Дорохова 17 |  | 1955 | 3 |  | 7 | [83 empty] | 1 | 4
18 | Курчатова 19 |  | 1990 | 10 | 7 | [42 empty] | 50 | 7 | [8 empty] | 730 | 3 | [8 empty] | 8 | 5 | [20 empty] | 2 | 4
19 | Курчатова 11/12 |  | 1952 | 2 | 6 | [62 empty] | 6 | 5 | [20 empty] | 1 | 4
20 | Курчатова 17/5 |  | 1952 | 2 | 6 | [62 empty] | 6 | 5 | [20 empty] | 1 | 4
21 | Курчатова 15 |  | 1952 | 2 | 6 | [62 empty] | 6 | 5 | [20 empty] | 1 | 4
22 | Курчатова 13 |  | 1952 | 4 | 6 | [62 empty] | 6 | 5 | [20 empty] | 1 | 4
23 | Курчатова 61 |  | 1982 | 6 | 5 | [62 empty] | 25 | 5 | [20 empty] | 1 | 4
24 | Курчатова 61а |  | 1987 | 6 | 5 | [62 empty] | 25 | 5 | [20 empty] | 1 | 4
25 | Курчатова 61б |  | 1995 | 10 | 5 | [42 empty] | 90 | 9 | [8 empty] | 1410 | 12 | [8 empty] | 12 | 5 | [20 empty] | 1 | 4
26 | Сосновая 2 |  | 1999-1989 | 16 | 8 | [8 empty] | 70 |  | 70 | [31 empty] | 150 | 10 | [40 empty] | 3 | 4
27 | Сосновая 4 |  | 1971 | 6 | 6 | [42 empty] | 30 | 6 | [18 empty] | 25 | 5 | [20 empty] | 2 | 4
28 | Сосновая 1 |  | 1994 | 6 | 5 | 4 | [41 empty] | 250 | 8 | [40 empty] | 1 | 4
29 | Сосновая 10б |  | 1969 | 4 | 8 | [6 empty] | 62 | 8 | [34 empty] | 55 | 8 | [18 empty] | 25 | 5 | [14 empty] | 52.2 | 7 |  |  |  |  | 1 | 4
30 | Сосновая 8а |  | 1977 | 10 | 8 | [42 empty] | 40 | 7 | [18 empty] | 6 | 5 | [20 empty] | 2 | 4
31 | Сосновая 12 |  | 1979 | 6 | 8 | [42 empty] | 40 | 9 | [18 empty] | 6 | 5 | [20 empty] | 1 | 5
32 | Сосновая 10а |  | 1969 | 6 | 8 | [6 empty] | 63 | 7 | 170 | 7 | 100 | 7 | [30 empty] | 35 | 8 | [18 empty] | 25 | 5 | [20 empty] | 1 | 5
33 | Сосновая 10 |  | 1968 | 6 | 8 | [6 empty] | 63 | 6 | 100 | 6 | 100 | 6 | [30 empty] | 45 | 7 | [18 empty] | 25 | 5 | [20 empty] | 1 | 5
34 | Сосновая 8 |  | 1971 | 6 | 8 | [42 empty] | 30 | 6 | [18 empty] | 25 | 5 | [14 empty] | 2.92 | 7 |  |  | 90 | 5 | 1 | 5
35 | Циолковского 18/9 |  | 1959 | 2 | 7 | [8 empty] | 4 | 6 | [48 empty] | 2 | 6 |  |  | 9 | 6 | [20 empty] | 1 | 5
36 | Циолковского 5 |  | 1958 | 2 | 7 | [8 empty] | 4 | 6 | [52 empty] | 6 | 6 | [20 empty] | 1 | 5
37 | Циолковского 1/22 |  | 1958 | 2 | 7 | [62 empty] | 12 | 6 | [20 empty] | 1 | 5
38 | Циолковского 26 |  | 1953 | 2 | 7 | [84 empty] | 1 | 5
39 | Циолковского 24 |  | 1953 | 2 | 7 | [84 empty] | 1 | 5
40 | Циолковского 3 |  | 1958 | 2 | 7 | [8 empty] | 4 | 6 | [52 empty] | 6 | 6 | [20 empty] | 1 | 5
41 | Циолковского 7/11 |  | 1958 | 2 | 7 | [8 empty] | 4 | 6 | [52 empty] | 6 | 6 | [20 empty] | 1 | 5
42 | Циолковского 1 |  | 1981 | 10 | 8 | [6 empty] | 56 | 6 | [12 empty] | 16 | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | [6 empty] | 50 | 8 | [8 empty] | 1700 | 1 | [8 empty] | 12 | 6 | [10 empty] | 50 | 1 | [8 empty] | 2 | 6
43 | Циолковского 16 |  | 1947 | 2 | 7 | [62 empty] | 6 | 6 | [20 empty] | 1 | 6
44 | Циолковского 13а |  | 1965 | 4 | 8 | [6 empty] | 62 | 6 | 110 | 6 | 110 | 6 | [28 empty] | 20 | 7 | [20 empty] | 12 | 6 | [14 empty] | 34.8 | 8 |  |  |  |  | 1 | 6
45 | Циолковского 15а |  | 1969 | 6 | 5 | [42 empty] | 65 | 7 | [18 empty] | 25 | 6 | [20 empty] | 1 | 6
46 | Циолковского 14 |  | 1959 | 2 | 7 | [40 empty] | 12 | 9 | [20 empty] | 6 | 6 | [20 empty] | 1 | 6
47 | Циолковского 9/16 |  | 1962 | 6 | 7 | [62 empty] | 9 | 6 | [20 empty] | 1 | 6
48 | Циолковского 13в |  | 1968 | 4 | 8 | [52 empty] | 1790 | 10 | [8 empty] | 12 | 6 | [20 empty] | 1 | 6
49 | Циолковского 13б |  | 1967 | 4 | 8 | [42 empty] | 80 | 9 | [8 empty] | 1790 | 9 | [8 empty] | 12 | 6 | [20 empty] | 1 | 6
50 | Циолковского 12/20 |  | 1947 | 2 | 7 | [62 empty] | 6 | 6 | [20 empty] | 1 | 6
51 | Циолковского 13 |  | 1965 | 4 | 8 | [40 empty] | 40 | 6 | [20 empty] | 12 | 6 | [20 empty] | 1 | 6
52 | Циолковского 15 |  | 1970 | 6 | 5 | [42 empty] | 75 | 6 | [8 empty] | 1840 | 6 | [8 empty] | 25 | 6 |  |  | 237 | 9 | [16 empty] | 1 | 6
53 | Циолковского 15б |  | 1973 | 6 | 8 | [52 empty] | 2450 | 7 | [8 empty] | 36 | 6 |  |  | 290 | 9 | [10 empty] | 2.92 | 7 |  |  |  |  | 2 | 6
54 | Циолковского 17б |  | 1982 | 26 | 5 | [42 empty] | 75 | 7 | [18 empty] | 25 | 6 | [20 empty] | 2 | 6
55 | Циолковского 11 |  | 1968 | 4 | 7 | [62 empty] | 12 | 6 |  |  | 166 | 9 | [16 empty] | 1 | 6
56 | Циолковского 11а |  | 1968 | 4 | 7 | [10 empty] | 50 | [41 empty] | 1270 | 11 | [8 empty] | 12 | 6 |  |  | 166 | 9 | [16 empty] | 1 | 6
57 | Циолковского 17 |  | 1974 | 6 | 5 | [62 empty] | 32 | 6 | [14 empty] | 69.6 | 8 |  |  |  |  | 2 | 6
58 | Циолковского 10/6 |  | 1984 | 34 | 7 | [42 empty] | 150 | 7 | [18 empty] | 32 | 6 | [10 empty] | 2 | 1 | [8 empty] | 3 | 6
| ИТОГО |  |  | 333 |  | 118 |  | 0 |  | 0 |  | 418 |  | 466 |  | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 24 |  | 60 |  | 0 |  | 322 |  | 1560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12980 |  | 0 |  | 80 |  | 2 |  | 0 |  | 698 |  | 0 |  | 1025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 74 |  | 0 |  | 223.4 |  | 0 |  | 90 |  | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Примечание: план будет скорректирован после проведения весеннего осмотра
|  | Главный инженер | [63 empty] | Н.В. Коротков
|  | Начальник ПТО | [63 empty] | М.В. Федосеева
|  | Начальник ЖЭУ | [63 empty] | Л.К. Калюжная
Note on AX40: 1-й подъезд