## Выполнение плана тек рем 20г
Предприятие _МУЖРП № Городского округа Подольск | [5 empty] | Приложение № 2
Дата отчета 10 января 2021 года | [5 empty] | к постановлению Администрации
Городского округа Подольск
от _14.04.2020г.___№ 421-п
СПРАВКА о ходе выполнения текущего ремонта общего имущества МКД
по состоянию на 10 января 2021 года по МУЖРП №9
( справка предоставляется на 10 число каждого месяца в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 с нарастающим итогом)
№ | Вид работ | ед.изм. | хоз.способ |  |  |  | подряд
|  |  | ПЛАН |  | ФАКТ |  | ПЛАН |  | ФАКТ
|  |  | натуральные показатели | стоимость (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость (тыс.руб.) | натуральные показатели | стоимость (тыс.руб.)
1 | Крыши
1.1. | Ремонт кровли всего, в т.ч.
1.1.1. | мягкая | м2 | 1643 | 506.6 | 2745 | 227.06 |  |  | 548 | 706.787
1.1.2. | шиферная | м2 | 170 | 79.3 |  |  |  |  | 1462 | 805.069
1.1.3. | металлическая | м2
1.2. | замена звеньев водосточных труб, желобов, свесов | п.м. |  |  | 252.25 | 27.58 |  |  | 110 | 94.96
1.3. | ремонт оголовков | шт
2 | Сантехнические работы
2.1. | ЦО в т.ч.
2.1.1. | задвижки | шт |  |  | 26 | 85.88
2.1.2. | трубопроводы | м | 195 | 46.4 | 336 | 71.94
2.1.3. | полотенцесушители | шт. |  |  | 1 | 1.28
2.1.4. | вентиля, краны | шт | 60 | 6.7 | 289 | 51.44
2.1.5. | Замена отопительных приборов в т.ч. | секц/ регис
| на лестничных площадках |  | 87 | 18.1 | 28 | 20.68
| в квартирах |  |  |  | 145 | 108.77
2.2. | ГВС, в т.ч.
2.2.1. | задвижки | шт |  |  | 1 | 3.14
2.2.2. | трубопроводы | м | 160 | 23.1 | 132 | 13.63
2.2.3. | полотенцесушители | шт.
2.2.4. | вентиля, краны | шт | 155 | 21.2 | 105 | 22.262
2.3. | ХВС, в т.ч.
2.3.1. | задвижки | шт |  |  | 1 | 0.64
2.3.2. | трубопроводы | м |  |  | 211 | 26.22
2.3.3. | вентиля, краны | шт | 161 | 26.8 | 141 | 36.86
2.4. | Изоляция трубопроводов на технических этажах в т.ч.
2.4.1. | чердачные помещения | м тр-да/м3 изоляции | 747.9 | 55.6 | 80 | 3.37
2.4.2. | подвальные помещения |  | 1745.1 | 129.8 | 42 | 5.6
2.5. | ВК, в т.ч. | дом
2.5.1. | трубопрводы | м |  |  | 115.7 | 17.74 |  |  |  | 236.315
3 | Лифты, в т.ч.
3.1. | ремонт | шт
3.2. | диагностика | шт
4 | ОСР
4.1. | Подъезды, в т.ч. | ед. |  | 33 | 14 |  |  | 6 | 2
4.1.1. | отремонтир. пов-ти | м2 | 11230 | 294.8 | 3890.97 | 309.392 |  |  | 2464 | 1170.223
4.1.2. | замена дверей | шт |  |  | 7 | 108.01
4.1.3. | ремонт дверей | шт. |  |  | 34 | 6.59
4.1.4. | замена оконных блоков | шт. | [6 empty] | 91 | 700.0313
4.1.5. | ремонт окон | шт.
4.1.6 | застеклено | м2 | 601 | 100.2 | 15.7 | 4.34
4.1.7 | замена почтовых ящиков | шт. |  |  | 181 | 37.415
4.1.8 | пандусы (ремонт, установка) | шт. |  |  | 1 | 2.22
4.2. | Квартиры | шт. |  |  | 5 | 44.44
5 | Фасады, в т.ч.
5.1. | швы | м | 1380 | 161
5.2. | балконы (плиты, ограждения) | шт. |  |  | 1 | 1.72
5.3. | крыльца (козырьки, ступени) | шт. | 6 | 4 | 8 | 6.83 |  |  | 1 | 87.006
5.4. | цоколи | м2 | 1020 | 21.3 | 3280.9 | 63.27
5.5. | отмостка | м2 | 1189 | 178.4 |  |  |  |  | 185 | 150.043
5.6. | пандусы (ремонт, установка) | шт. |  |  | 1 | 1.12
6 | Электромонтажные работы
6.1. | Светильники | шт. | 349 | 22.98 | 101 | 19.94
6.2. | эл. проводка | м |  |  | 249 | 3.631
6.3. | ВРУ (эл.щиты) | ед. | 71 | 10.7
6.4. | Электроосветительная арматура | шт. | 349 | 20.4 | 38 | 1.185
6.5. | замеры сопротивления изолции, контура заземления, фазы-ноль | дом
7 | Установка приборов учета
7.1. | на ХВС | шт. |  |  | 7 | 89.26
7.2. | на ГВС | шт.
7.3. | на ЦО | шт.
7.4. | эл.энергии | шт. |  |  | 4 | 2.6
8 | Мероприятия по пожарной безопасности в т.ч.
8.1. | Восстановление системы внутреннего пожарного водопровода | дом |  |  | 2 | 18.4
8.2. | Комплектация этажных противопожарных шкафов | шкаф
9 | Прочие |  |  | 465.1 |  | 706.059 |  |  |  | 3926.146
| ИТОГО, тыс. руб. |  |  | 2225.48 |  | 2200.4922 |  |  |  | 7169.7063
| Директор | [6 empty] | С.П. Ольховский
| Ответственный исполнитель:_______________________________________________________________ |  | М.В. Федосеева начальник ПТО 530383
_______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должность, подпись,телефон)
Note on K14: Циол 10/6-107,702 Циол 17б, Сосн 10а Кур 3-324м2-299,858
Note on K15: Циол13а-75,902 Циол 16-169,271 Циол 1/22- 559,896
Note on K17: ООО УРОВЕНЬ 94,96-разные-рем ворон, огражд, швов
Note on K41: Циол 9/16 устройство выпуска-236,315
Note on K47: Автор: Бород 23 под 4,3 -330-196 Бор 23 1,2 под 249,993 Циол 17б-5 под. -315,486 6 по.-274,548
Note on K50: Цмол1 Циол 17б -16 окон 6,5 под. Циол 17б 16окон4,3 под Циол 7/11кв.3-1шт Кур,3 -26 створок Циол 17б под. 1,2-16штук-149,037
Note on K59: ремонт крыльца МУЖРП-9-87,006
Note on K61: Циол 1/22-185м2-150,0443
Note on F75: Сосновая1, Курчатова, 3
Note on K77: Курч 3 655,8+167,636 пожарка,249,56-очистка кровель, Циол 17б видео с 1по6 под-180,0 Кур 19 видео с 1по2 под-60,0 Бор 22 Асф МСП -163м2-148,81 Бор 15 асф М СП-116м2-100,97, Циол 10/6 АБП-78м2-48,3 Сосн 4 АБП -420м2-261,28 Бород 19 видео-33+99 -4шт Бород 21 видео 33+99-4шт Циол 10/6 парковка 180м2 106,216 Давыд 16а рем. дет площ.- 65.043 разные -54.043 Кутузово сосульки-7690м2-238,104 Видео-Циол 13 под 1-1шт-33,0 Циол 13 под 2,3,4-3шт-99,0 Бород 15 под. 1,2,3-99,0 Бород 15а под 1,2,3,4-99+33=132,0 Багр 15 благоустр-310м2-176,958 Кур3-благ-6,333 Ремонт швов по Кутузово-1380м-706,292 Циол 1/22-слухов. окна 6штук-67,421 Очистка кровель(снег)-220м-6,380